* 1. **Proje Beyanı**
     1. Proje hedeflerinin belirlenmesi

1.1.2. Proje kapsamının tanımlanması

1.1.3. Kaynak ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

* 1. **İş Kırılım Yapısı**
     1. İş paketlerinin belirlenmesi
     2. İş paketlerinin süreç haritasının oluşturulması
  2. **Yönetişim Planı ve İş Dağılımı**
     1. Sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanması
     2. İş paketlerinin ekipler arasında dağıtılması
  3. **Kabul Kriterlerinin Oluşturulması**
     1. Proje sonuçlarının belirlenmesi
     2. Kabul kriterlerinin tanımlanması
     3. Kabul belgesinin hazırlanması
  4. **Çizelgeleme**
     1. Görevlerin sıralanması ve Gantt çizelgesinin oluşturulması
  5. **Fizibilite ve Risk Analizi**
     1. Fizibilite Analizi için saha araştırması ve Fizibilite analizi
     2. Risklerin belirlenmesi ve analizi
     3. Risk yönetim planının oluşturulması

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini |
| 1 | Proje hedeflerinin belirlenmesi | - | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 2 | Proje kapsamının tanımlanması | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 2.083333 |
| 3 | Kaynak ihtiyaçlarının değerlendirilmesi | 2 | 2 | 1.25 | 0.75 | 1.291667 |
| 4 | İş paketlerinin belirlenmesi | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | İş paketlerinin süreç haritasının oluşturulması | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 6 | Sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanması | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 2.083333 |
| 7 | İş paketlerinin ekipler arasında dağıtılması | 6 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.583333 |
| 8 | Proje sonuçlarının belirlenmesi | 7 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 9 | Kabul kriterlerinin tanımlanması | 7 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 10 | Kabul belgesinin hazırlanması | 8,9 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.583333 |
| 11 | Görevlerin sıralanması ve Gantt çizelgesinin oluşturulması | 10 | 4 | 3 | 2.5 | 3.083333 |
| 12 | Fizibilite Analizi için saha araştırması ve Fizibilite analizi | 10 | 5.5 | 4 | 3.5 | 4.166667 |
| 13 | Risklerin belirlenmesi ve analizi | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 14 | Risk yönetim planının oluşturulması | 13,14 | 4 | 3 | 2.5 | 3.083333 |